ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Теплоэнерго»

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

632902, Новосибирская область, Краснозерский район, р.п.Краснозерское, ул.Набережная, 30

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПУБЛИЧНОМ КОНКУРСЕ

| Наименование предмета публичного конкурса | Модернизация тепловых сетей от котельной № 1 в р.п. Краснозерское по ул. Октябрьская Модернизация тепловых сетей от котельной № 1 в р.п. Краснозерское по ул. Ленина Модернизация тепловых сетей от котельной № 3 в р.п. Краснозерское с реконструкцией ЦТП котельной №4 (с закрытием аварийной котельной № 3) |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК | ООО «Теплоэнерго» |

# ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Проведение конкурса  – осуществляемые в установленном порядке действия заказчика по определению подрядчиков в целях заключения с ними энергосервисного контракта.

ЗАКАЗЧИК  – Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнерго»

Участник конкурса – юридическое лицо (независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала), физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение договора подряда.

Участие в конкурсе может быть ограничено только в случаях, предусмотренных федеральными законами.  Участники  конкурса имеют право выступать в отношениях, связанных с  проведением конкурсов, как непосредственно, так и через своих представителей.

Публичный конкурс - торги на право заключить договор подряда, победителем которого признается лицо, Заявка и Конкурсное предложение на участие в публичном конкурсе которого соответствует требованиям настоящей документации и который предложил лучшее предложение об  условиях выполнения работ по договору подряда.

Предмет публичного конкурса – право на заключение энергосервисного контракта на модернизацию тепловых  сетей от котельной № 1  в р.п. Краснозерское по ул. Октябрьская, модернизацию тепловых  сетей от котельной № 1  в р.п. Краснозерское по ул. Ленина,  модернизацию тепловых  сетей от котельной № 3   в р.п. Краснозерское с реконструкцией ЦТП котельной №4 (с закрытием аварийной котельной № 3)

Правовое основание проведения публичного конкурса — глава 57 Гражданского кодекса Российской Федерации «Публичный конкурс».

Документация о публичном конкурсе  - комплект документов, разработанный и утвержденный ЗАКАЗЧИКОМ, содержащий информацию о предмете публичного конкурса, определяющий основные правила проведения публичного конкурса:

требования к качеству, техническим характеристикам работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением выполняемых работ потребностям  ЗАКАЗЧИКА;

порядок проведения публичного конкурса;

требования к участникам конкурса;

проект договора подряда, заключаемого по результатам публичного конкурса ;

прочие правила и требования, устанавливаемые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Новосибирской области.

Заявка на участие в публичном конкурсе – комплект документов, содержащий подтверждение согласия участника   конкурса участвовать в публичном конкурсе на условиях, указанных в документации об публичном конкурсе.

конкурсное предложение - комплект документов, содержащий подтверждение согласия участника   конкурса участвовать в публичном конкурсе на условиях, указанных в документации об публичном конкурсе.

Конкурсная комиссия – коллегиальный орган, созданный  ЗАКАЗЧИКОМ для проведения конкурсных процедур.   Персональный состав членов комиссии утверждается Приказом ЗАКАЗЧИКА.

Участник публичного конкурса – участник конкурса, допущенный конкурсной комиссией к участию в публичном конкурсе по результатам рассмотрения Заявок.

Сайт — сайт в сети «Интернет», на котором размещается конкурсная документация, протоколы конкурсной комиссии – teplo.nsk.ru

Протокол рассмотрения заявок на участие в публичном конкурсе - документ, который оформляется конкурсной комиссией по итогам рассмотрения заявок на участие в публичном конкурсе. Указанный протокол размещается на сайте и направляется участникам конкурса в письменной форме конкурсным письмом в день окончания рассмотрения заявок на участие публичном конкурсе.

Протокол проведения итогов публичного конкурса  – документ, который оформляется ЗАКАЗЧИКом по итогам рассмотрения Конкурсных заявок, размещается на сайте и направляется участникам конкурса в письменной форме в течение одного рабочего дня, следующего за проведением публичного конкурса.

Договор подряда – договор, заключенный ЗАКАЗЧИКОМ с победителем публичного конкурса

Обеспечение защиты прав и законных интересов участников   конкурсов

Со дня   извещения о проведении публичного конкурса  на  сайте любой участник   конкурса вправе обжаловать действия (бездействие) ЗАКАЗЧИКА в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.

# Глава II. информационная карта

|  | ## Раздел 1. Сведения о ЗАКАЗЧИКе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | Наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнерго» |
|  | 2 |  | Место нахождения | 632902, Новосибирская область, Краснозерский район, р.п. Краснозерское, ул. Набережная, 30 |
|  | 3 |  | Почтовый адрес | 632902, Новосибирская область, Краснозерский район, р.п. Краснозерское, ул. Набережная, 30 |
|  | 4 |  | Контактное лицо | Сивак Андрей Андреевич |
|  | 5 |  | Телефон | 8 (38357) 43216 |
|  | 6 |  | Адрес электронной почты | mupgkh-ks@yandex.ru |
|  | ## Раздел 2. Сведения о комиссии |  |  |  |
|  | 1 |  | Наименование | конкурсная комиссия |
|  | 2 |  | Место нахождения | Новосибирская область, Краснозерский район, р.п. Краснозерское, ул. Набережная, 30 |
|  | 3 |  | Почтовый адрес | 632902, Новосибирская область, Краснозерский район, р.п. Краснозерское, ул. Набережная, 30 |
|  | 4 |  | Телефон | 8 (38357) 43216 |
|  | 5 |  | Факс | 8 (38357) 43216 |
|  | ## Раздел 3. Сведения о предмете договора |  |  |  |
|  | 1.1 |  | Предмет договора | Модернизация тепловых сетей от котельной № 1 в р.п. Краснозерское по ул. Октябрьская Модернизация тепловых сетей от котельной № 1 в р.п. Краснозерское по ул. Ленина Модернизация тепловых сетей от котельной № 3 в р.п. Краснозерское с реконструкцией ЦТП котельной №4 (с закрытием аварийной котельной № 3) |
|  | 1.2 |  | Объем выполняемых работ | Согласно Проектной документации (Локальному сметному расчету) Приложение к конкурсной документации. |
|  | 1.3 |  | Место выполнения работ | НСО Краснозерский район, р.п. Краснозерское р.п. Краснозерское тепловые сети по ул. Октябрьская, тепловые сети по ул. Ленина, тепловые сети котельной № 3 в р.п. Краснозерское с реконструкцией ЦТП котельной №4 |
|  | 1.4 |  | Критерий оценки Конкурсных предложений - цена договора | 28 495 410 (двадцать восемь миллионов четыреста девяносто пять тысяч четыреста десять рублей), критерий на повышение доли финансирования подрядных работ со стороны УЧАСТНИКА |
|  | 1.5 |  | Источник финансирования | Собственные и привлеченные средства ЗАКАЗЧИКА в объеме не более 50% от суммы договора. Собственные и привлеченные средства УЧАСТНИКА, не менее 50% от суммы договора. |
|  | 1.6 |  | Форма вознаграждения | Безналичный расчет, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в размере не более 50% от стоимости контракта. |
|  | 1.7 |  | Сроки выплаты вознаграждения | Выплата вознаграждения производится денежными средствами по безналичному расчету, на основании подписанного сторонами акта выполненных работ (КС-2, КС-3), не позднее 31.12.2012г. |
|  | 1.8 |  | Порядок формирования цены договора | Цена договора определяется в твердых ценах, неизменных на весь период выполнения работ. Цена договора включает в себя все затраты подрядчика, возникшие у него в процессе исполнения договора, на уплату налогов, таможенных пошлин, иных сборов и обязательных платежей, которые могут возникнуть при исполнении договора. |
|  | 1.9 |  | Валюта, используемая для формирования цены договора | Рубль Российской Федерации |
|  | 1.10 |  | Сведения о возможности привлечения к выполнению работ субподрядчиков | Привлечение специализированной субподрядной организации допускается по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ при наличии у подрядчика свидетельства СРО на проектные работы и работы по организации подготовки проектной документации (ген.подряд) и свидетельства СРО у субподрядчика о допуске ко всем видам работ по договору субподряда. |
|  | 1,11 |  | Требование к выполняемым работам | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации о конкурсе, в том числе технического задания и условиями договора. |
|  | 1.12 |  | Срок и (или) объем предоставления гарантий качества работ | Срок предоставления гарантии качества устанавливается в соответствии с действующим законодательством. |
|  | ## РАЗДЕЛ 4. требования к участникам конкурса |  |  |  |
|  | 1 |  | Участники конкурса | - любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала - индивидуальные предприниматели |
|  | 2 |  | Обязательные документы, предоставляемые участниками конкурса | • Предоставить копию Выписки ЕГРЮЛ не позднее шести месяцев до даты подачи заявки в конкурсе, • Копию Свидетельство ИНН/КПП, • Устав, • Учредительный договор, • Приказ о назначении директора, • Одобрение о крупной сделке, • Приказ о назначении директора, • Сведения о директоре и лице подписавшем заявку (копия паспорта)) |
|  | 3 |  | Обязательные требования к участникам конкурса | Участник конкурса должен соответствовать: - требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющимся предметом публичного конкурса ; - требованию о непроведении ликвидации участника конкурса (для юридического лица) и отсутствии решения арбитражного суда о признании участника конкурса банкротом и об публичного конкурсного производства (для юридического лица и индивидуального предпринимателя); - требованию о неприостановлении деятельности участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в публичном конкурсе ; - требованию об отсутствии у участника конкурса задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов участника конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в публичном конкурсе не принято. |
|  | ## РАЗДЕЛ 5. сведения о предоставлении разъяснений положений документации о публичном конкурсе |  |  |  |
|  | 1 | Дата начала предоставления разъяснений |  | С даты публикации конкурсной документации на Сайте ООО «Теплоэнерго» (далее по тексту – Общества) |
|  | 2 | Дата окончания срока подачи запроса о предоставлении разъяснений |  | За день до окончания срока подачи заявок на участие в публичном конкурсе |
|  | 3 | Порядок предоставления разъяснений |  | Запрос о разъяснении положений документации об публичном конкурсе вправе направить на почтовый или электронный адрес ЗАКАЗЧИКа, а также по факсу. Запрос о разъяснении положений документации об публичном конкурсе может быть подготовлен по форме 2.1, установленной в Главе VII «Образцы форм запросов и уведомлений для участников конкурса». Участник конкурса вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об публичном конкурсе В течение одного дня со дня поступления запроса разъяснение положений документации об публичном конкурсе направляется в той же форме, что и запрос, на адрес, указанный в запросе |
|  | ## Раздел 6. ТРЕБОВАНИЯ К порядку подготовки ЗАЯВКи НА УЧАСТИЕ В публичном конкурсе |  |  |  |
|  | 1 | Требования к содержанию и составу заявки на участие в конкурсе |  | Заявка на участие в публичном конкурсе подается в письменной форме и должна содержать: 1. Сведения о согласии участника конкурса на выполнение работ, соответствующих требованиям настоящей документации об публичном конкурсе, на условиях, предусмотренных такой документацией. Сведения могут быть подготовлены по форме 1.2.1. Вторая часть заявки на участие в публичном конкурсе должна содержать: 1. Сведения и документы об участнике конкурса, подавшем заявку на участие в публичном конкурсе : Предоставить копию Выписки ЕГРЮЛ не позднее шести месяцев до даты подачи заявки в конкурсе, Копию Свидетельство ИНН/КПП, Устав, Учредительный договор, Приказ о назначении директора, Одобрение о крупной сделке, Приказ о назначении директора, Сведения о директоре и лице подписавшем заявку (копия паспорта)) 1.1. Для юридических лиц: 1.1.1 Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика, которые могут быть подготовлены по форме 1.1 «Сведения об участнике конкурса»; 1.1.2. Решение об одобрении крупной сделки в соответствии с учредительными документами или копию такого решения (в случае, если поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе , обеспечения исполнения договора являются для участника конкурса крупной сделкой (при необходимости в случаях, установленных законодательством). 1.2. Для индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица: 1.2.1. Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика, которые могут быть подготовлены по форме 1.1 «Сведения об участнике конкурса»; 1.3. Для иностранных лиц: 1.3.1. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физических лиц), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика, которые могут быть подготовлены по форме 1.1 «Сведения об участнике конкурса»; 3.1. Документы, подтверждающие соответствие участника конкурса установленным требованиям и условиям допуска к участию в публичном конкурсе , или копии таких документов: 3.1. Копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом публичного конкурса : - копия действующего свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, о допуске к следующим видам работ согласно перечня, утвержденного Приказом Минрегиона России от 30.12.2009 №624: 2.Работы по подготовке архитектурных решений 3.Работы по подготовке конструктивных решений |
|  | 2 | Требования к описанию выполняемых работ |  | Предоставляется согласие участника конкурса на выполнение работ на условиях, предусмотренных настоящей документацией об публичном конкурсе . При описании условий и предложений участник конкурса должен применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, если иное не указано в Главе IV «Техническое задание (Спецификация)». В описании условий и предложений участник конкурса не должен допускать двусмысленных толкований. |
|  | 3 | Инструкция по заполнению заявки |  | 1. Заявка на участие в публичном конкурсе, подготовленная участником конкурса, должна быть заполнена на русском языке. 3. Заявка на участие в публичном конкурсе должна быть подписана подписью участника конкурса или лица, имеющего право действовать от имени участника конкурса. |
|  | ## Раздел 7. требования к ОБЕСПЕЧЕНИю ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В публичном конкурсе |  |  |  |
|  | 1 | Размер обеспечения заявки |  | 7%, что составляет 2 000 000 руб., НДС не облагается |
|  | 2 | Порядок внесения обеспечения заявки |  | 1. Участие в публичном конкурсе возможно при заключении договора задатка в простой письменной форме между ЗАКАЗЧИКОМ и участником конкурса 2. Денежные средства вносятся на расчетный счет ЗАКАЗЧИКА, указанный в договоре о задатке. 3. Требование обеспечения заявки на участие в публичном конкурсе в равной мере распространяется на всех участников конкурса. |
|  | ## РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В публичном конкурсе |  |  |  |
|  | 1 | Дата и время окончания срока подачи заявок |  | До 11.00 (по местному времени) 09 июля 2012 года |
|  | 2 | Порядок подачи заявок |  | 1. Участник конкурса вправе подать только одну заявку . 2. Участник конкурса вправе подать заявку на участие в публичном конкурсе в любой момент с момента на сайте извещения о проведении публичного конкурса до предусмотренных пунктом 1 раздела 9 настоящей документации об публичном конкурсе даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в публичном конкурсе. 3. Заявка на участие в публичном конкурсе (и первая, и вторая части) направляется участником конкурса на адрес ЗАКАЗЧИКа в письменной форме. 4. В течение одного часа с момента получения заявки ЗАКАЗЧИК обязан присвоить заявке порядковый номер и подтвердить ее получение распиской, выдаваемой участнику конкурс с указанием присвоенного ей порядкового номера. |
|  | 3 | Возврат заявок |  | В течение одного рабочего дня с момента получения заявки на участие в публичном конкурсе ЗАКАЗЧИК возвращает заявку на участие в публичном конкурсе подавшему её участнику конкурса, в случае: - предоставления участником конкурса документов не подписанных подписью лица, имеющего право действовать от имени участника конкурса; - непоступление от участника конкурса, подавшего заявку на участие в публичном конкурсе, денежных средств в размере обеспечения заявки; - подачи одним участником конкурса двух и более заявок на участие в публичном конкурсе; - получения заявки на участие в публичном конкурсе после дня и времени окончания срока подачи заявок |
|  | ## РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ И ОТЗЫВА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В публичном конкурсе |  |  |  |
|  | 1 | Порядок изменения заявок |  | ### Участник конкурса, подавший заявку на участие в публичном конкурсе, не вправе изменять заявку на участие в публичном конкурсе. |
|  | 2 | Порядок и сроки отзыва заявок |  | 1. Участник конкурса, подавший заявку на участие в публичном конкурсе, вправе отозвать заявку на участие в публичном конкурсе не позднее окончания срока подачи заявок. 2. Уведомление об отзыве заявки может быть подготовлено по форме 2.2, установленной в Главе VII «Образцы форм запросов и уведомлений для участников конкурса» |
|  | РАЗДЕЛ 10. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ конкурсных предложений |  |  |  |
|  | 1 | Дата начала рассмотрения конкурсных предложений |  | 12 июля 2012 г. |
|  | 2 | Время рассмотрения конкурсных предолжений |  | 14.00 (по местному времени) 12 июля 2012 г. |
|  | 3 | Место рассмотрения конкурных предложений |  | НСО Краснозерский район, р.п. Краснозерское, ул. Набережная, 30 |
|  | 4 | Дата окончания срока рассмотрения конкурсных предложений |  | 10.00 (по местному времени) 16 июля 2012 г. |
|  | 5 | Порядок рассмотрения конкурсных предложений |  | Конкурсная комиссия рассматривает конкурсные предложения на соответствие требованиям, установленным в разделе 7 Информационной карты. ### На основании результатов рассмотрения конкурсных предложений конкурсная комиссия принимает решение : #### о признании публичного конкурса несостоявшимся, в случае поступления единственного конкурсного предложения или в случае отсутствия конкурсных предложений; #### о признании единственного конкурсного предложения соответствующим требованиям и условиям документации об публичном конкурсе ; #### о признании единственного конкурсного предложения несоответствующим требованиям и условиям документации об публичном конкурсе ; #### о признании участника конкурса участником публичного конкурса; #### об отказе в допуске участнику конкурса к участию в публичном конкурсе ; #### о признании публичного конкурса несостоявшимся в связи с отказом в допуске к участию в публичном конкурсе всем участникам конкурса или допуском к участию в публичном конкурсе только одного участника конкурса |
|  | 6 | ### Основания для отказа в допуске к участию в публичном конкурсе |  | - Участник конкурса не предоставил документы, перечень которых установлен в пункте 1 раздела 7 Информационной карты. - Установлена недостоверность сведений о поставляемых товарах, выполняемых работах, оказываемых услугах, содержащихся в представленных участником конкурса документах. Под «недостоверностью» понимаются неполные, противоречивые, вызывающие сомнения в своей достоверности сведения (информация), указанные в заявке участника конкурса, которые не могут использоваться без дополнительной проверки, в информации о поставляемых товарах, выполняемых видах и объемах работ, услуг, указанных в различных документах заявки. |
|  | РАЗДЕЛ 11. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ публичного конкурса |  |  |  |
|  | 1 | Дата проведения публичного конкурса |  | 16 июля 2012 г |
|  | 2 | Время проведения публичного конкурса |  | 10.00 (по местному времени) |
|  | 3 | Место проведения публичного конкурса |  | НСО Краснозерский район, р.п. Краснозерское, ул. Набережная, 30 |
|  | РАЗДЕЛ 13. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ КОНКУРСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ПОДВЕДЕНИИ ИТОГОВ КОНКУРСА |  |  |  |
|  | 1 | Срок подведения итогов конкурса |  | 16 июля 2012 г. |
|  | 2 | Место подведения итогов конкурса |  | НСО Краснозерский район, р.п. Краснозерское, ул. Набережная, 30 |
|  | 3 | Порядок подведения итогов конкурса |  | 1. конкурсная комиссия рассматривает: 1.1. Конкурсные предложения на соответствие требованиям к содержанию и составу, а именно: а) наименование участника конкурса (для юридических лиц), ФИО (для физических лиц), б) ИНН участника конкурса, в) копию выписки из ЕГРЮЛ (для юридических лиц) или ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей) иди копия документов, удостоверяющих личность (для физических лиц) или перевод документов о государственной регистрации (для иностранных лиц), г) копии учредительных документов (для юридических лиц), д) копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса - юридического лица, е) решение об одобрении или о совершении по результатам публичных конкурсов сделок от имени участника конкурса - юридического лица на предмет соответствия участников конкурса требованиям, установленным в разделе 5 Информационной карты. 2. Рассмотрение начинается с конкурсного предложения поданного участником публичного конкурса, предложившим наиболее лучшие условия выполнения работ по договору подряда ### 4. На основании результатов рассмотрения конкурсных предложений конкурсная комиссия принимает решение : #### о признании конкурсного предложения соответствующим требованиям настоящей документации об публичном конкурсе ; #### о признании конкурсного предложения несоответствующим требованиям настоящей документации об публичном конкурсе ; #### о признании публичного конкурса несостоявшимся, в случае признания соответствующей всем требованиям и условиям настоящей документации об публичном конкурсе единственного конкурсного предложения или в случае признания несоответствующими всех конкурсных предложений; #### о признании единственного конкурсного предложения несоответствующим требованиям и условиям документации об публичном конкурсе ; #### о признании победителем участника публичного конкурса, который предложил лучшие условия выполнения договора подряда и конкурсное предложение которого соответствует требованиям настоящей документации об публичном конкурсе . |
|  | 4 | ### Основания для признания конкурсного предложения несоответствующим требованиям и условиям документации об публичном конкурсе |  | - Участник конкурса не предоставил документы, перечень которых установлен в пункте 1 раздела 7 Информационной карты. - Установлена недостоверность сведений об участнике конкурса, содержащихся в представленных документах. Под «недостоверностью» понимаются неполные, противоречивые, вызывающие сомнения в своей достоверности сведения (информация) об участнике конкурса, которые не могут использоваться без дополнительной проверки (например, несоответствие адресов участника конкурса, лиц, имеющих право действовать от имени участника конкурса, указанных в различных документах; истечение сроков полномочий лица, имеющего право действовать от имени участника конкурса и т.д.) - Документы, поданные в составе конкурсного предложения, перечень которых установлен в пункте 1 раздела 7 Информационной карты, не соответствуют требованиям настоящей документации об публичном конкурсе . - Участник конкурса не соответствует требованиям, установленным в разделе 5 Информационной карты. 4. в случае установления факта: - предоставления заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, представленных участником конкурса в составе заявки на участие в публичном конкурсе ; - проведения ликвидации юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника конкурса (юридического лица или индивидуального предпринимателя) банкротом и об публичном конкурсного производства; - приостановления деятельности участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; - нахождения имущества участника конкурса под арестом, наложенным по решению суда, балансовая стоимость которого на момент истечения срока заключения договора превышает 25 % балансовой стоимости активов участника конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; - наличия у участника конкурса задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов участника конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник конкурса не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
|  |  | ### Критерии, на основании которых конкурсная комиссия принимает решение о победителе конкурса |  | - срок строительства Объекта начальное значение критерия – не более трех месяцев ; изменение начального критерия – уменьшение. Коэффициент критерия 0,3 - доля участия Заказчика в финансировании энергосервисного контракта; изменение начального критерия - уменьшение доли Заказчика и увеличение доли Исполнителя в соответствующей пропорции. Коэффициент критерия -0,5 - срок энергосервисного договора; изменение начального критерия – уменьшение. Коэффициент критерия -0,2. |
|  | РАЗДЕЛ 13. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ договора |  |  |  |
|  | 1 | Срок подписания договора |  | Не позднее, чем на следующий день после публикации на сайте протокола подведения итогов публичного конкурса . Проект договора составляется путем включения в него условий договора, предложенных участником публичного конкурса, с которым заключается договор, указанный в конкурсном предложении такого участника. |
|  | 2 | Порядок подписания договора |  | 1. В случае если: 1.1 публичный конкурс признан несостоявшимся и единственная поступившая заявка на участие в публичном конкурсе признана соответствующей требованиям настоящей документации, ЗАКАЗЧИК в течение одного дня со дня публикации протокола рассмотрения заявок на участие в публичном конкурсе направляют участнику проект договора; 1.2. публичный конкурс признан несостоявшимся и принято решение о признании единственного участника конкурса участником публичного конкурса или, в случае если, конкурсное предложение одного участника конкурса признано соответствующим требованиям настоящей документации ЗАКАЗЧИК, в течение одного дня со дня публикации на сайте протокола рассмотрения конкурсных предложений направляет участнику проект договора. 1.3. заключается договор с победителем публичного конкурса или с иным участником публичного конкурса , конкурсное предложение которого признано соответствующим настоящей документации, ЗАКАЗЧИК в течение одного дня со дня публикации на сайте протокола подведения итогов публичного конкурса направляет участнику проект договора. 2. В течение одного дня с момента получения проекта договора участник конкурса подписывает проект договора и направляет его ЗАКАЗЧИКУ. 3. В течение одного дня с момента получения договора, подписанного участником, ЗАКАЗЧИКУ подписывает договор подряда. |
|  | 3 | Случаи признания участника конкурса (участника публичного конкурса) уклонившимся от заключения договора |  | 1. Не представление ЗАКАЗЧИКУ в установленный срок договора, подписанного со стороны участника. |

# ГЛАВА III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ публичного конкурса

В публичном конкурсе могут участвовать только участники конкурса, признанные участниками публичного конкурса.

2. При проведении публичного конкурса участники публичного конкурса подают предложения об условиях договора, путем подачи конкурсных предложений .

3. Каждое конкурсное предложение, подаваемое участником   конкурса во время проведения публичного конкурса, фиксируется в протоколе подведения итогов.

4. В случае если была предложены условия договора, равные условиям, предложенным другим участником публичного конкурса, лучшим признается предложение, поступившее ранее других предложений.

5. При проведении публичного конкурса  устанавливается время приема конкурсных предложений участников публичного конкурса об условиях цене договора, составляющее десять минут от начала проведения публичного конкурса до истечения срока подачи конкурсных предложений, а также десять минут после поступления последнего конкусного предложения . Если в течение указанного времени ни одного конкурсного предложения не поступило, публичный конкурс   автоматически завершается.

# ГЛАВА IV.техническое задание (спецификация)

Техническое задание представлено на основании приложенного локального сметного расчета.

## ГЛАВА V. ПРОЕКТ   энергосервисного контракта

ЭНЕРГОСЕРВИСНЫЙ ДОГОВОР

р.п. Краснозерское                         	                   	« __»  ________________ 2012 г.

ООО "Теплоэнерго", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице, директора Сивак Андрея Андреевича,  действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________,именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице в лице ________________, действующего на основании _____________, с другой стороны,  заключили настоящий энергосервисный договор (далее –  Договор), о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего Договора является осуществление Исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов Заказчиком, перечень которых определяется в соответствии с пунктом 3.1. настоящего  Договора.

1.2. Исполнитель выполняет действия за счет собственных средств и за счет средств Заказчика в соответствии с п.п. 6.2. настоящего  Договора.

1.3. Исполнитель обязуется обеспечить предусмотренную в пункте 5.1. настоящего  Договора экономию соответствующих расходов Заказчика на поставки энергетических ресурсов в натуральном выражении, а Заказчик обязуется оплачивать Исполнителю средства в объеме полученной экономии до полной оплаты стоимости оборудования и услуг, определенной в пункте 6.1. настоящего Договора.

2. ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГОСЕРВИСА

2.1. Перечень Объектов, на которых Исполнителем должны осуществляться действия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов (далее – Объекты), а также его характеристики, режим потребления энергетических ресурсов указаны в Приложении №1 к настоящему Договору.

2.2. Заказчик обязан предоставлять Исполнителю актуальные сведения об Объектах, в том числе о количестве объектов (зданий, котельных, тепловых сетей), дате постройки, типе ограждающих конструкций, дате капитального ремонта, технических характеристиках оборудования, потребляющего энергетический ресурс, наличии приборов учета используемого энергетического ресурса, в отношении которого планируется осуществлять мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

2.3. Заказчик обязуется предварительно уведомлять Исполнителя в письменном виде до реализации обо всех существенных изменениях Объектов, в том числе связанных с режимом эксплуатации Объектов, режимом потребления энергетических ресурсов, установкой или сокращением оборудования, занятостью помещений, любыми перестройками Объектов, включая его расширение, которые могут повлиять на эффективность мероприятий, проводимых Исполнителем, и/или на потребление энергетических ресурсов Заказчиком.

3. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

3.1. Перечень мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов Заказчиком в соответствии с утвержденной программой 2012 года из  программы утвержденной 22 сессией Совета Депутатов р.п. Краснозерское от 08.12.11г. Инвестиционной программы по модернизации системы Теплоснабжения ООО «Теплоэнерго» р.п. Краснозерское Краснозерского района Новосибирской области на 2012 -2014 годы, а именно:

-- Модернизация тепловых сетей к котельной №1, 3, 4  в р.п.Краснозерское, в соответствии с ПСД, приложение № 1 к настоящему договору;

3.2. При реализации мероприятий Исполнитель обязан:

- обеспечить надлежащие условия для осуществления Заказчиком текущей деятельности, соответствующие законодательству Российской Федерации, включая требования технических регламентов, государственных стандартов, строительных норм и правил, других нормативов в области строительства;

- предоставлять по запросу Заказчика информацию о состоянии дел по выполнению настоящего Договора;

- разработать в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, проектную документацию для реализации Перечня мероприятий.

3.3. Заказчик обязан обеспечить представителям Исполнителя доступ на Объекты, в отношении которых осуществляются мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности, включенные в Перечень мероприятий.

3.4. Заказчик обязан оказывать содействие Исполнителю в тех вопросах, которые касаются реализации Перечня мероприятий, и не могут быть реализованы без действий Заказчика, как то: получение разрешений и согласований органов государственной власти и местного самоуправления, получение технических условий от ресурсоснабжающих организаций и т.д.

3.5. По окончании производства работ Исполнитель обязан предоставить Заказчику руководства по работе и эксплуатации и рекомендуемые каталоги запасных частей для обслуживания результатов работ и модифицированного оборудования.

В течение 14 (четырнадцати) рабочих дней после завершения монтажа, подтвержденного актом приемки выполненных работ и актом приема-передачи имущества (оборудования), Исполнитель обязан обучить персонал Заказчика требованиям к эксплуатации, сохранению, восстановлению оборудования и системы в случае аварий.

3.6. Исполнитель обязуется выполнить работы, предусмотренные Перечнем мероприятий, с гарантируемым соответствием выполненных работ требованиям по качеству в течение 1 года.

Гарантии на материалы и оборудование предоставляются в соответствии с условиями заводов-изготовителей.

Гарантийный срок начинает исчисляться с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

Если в период указанного гарантийного срока обнаружатся недостатки результата работ, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет в течение срока, определенного Сторонами в акте, фиксирующем недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период, в течение которого Исполнителем производились работы по устранению недостатков.

4. ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ЗАКАЗЧИКОМ

4.1. Объем потребления энергетических ресурсов Заказчиком до реализации Исполнителем Перечня мероприятий определяется Сторонами при наличии данных об объеме потребления энергетического ресурса, определенных при помощи прибора(ов) учета используемого энергетического ресурса, - на основании планируемого объема потребления энергетического ресурса, сформированного Заказчиком по согласованию с Исполнителем по фактическим данным об объеме потребления энергетического ресурса.

При отсутствии данных об объеме потребления какого-либо энергетического ресурса, определенных при помощи приборов учета используемого энергетического ресурса объем потребления энергетического ресурса Заказчиком до реализации Исполнителем Перечня мероприятий определяется по фактическим начислениям за энергоресурсы производимым за аналогичный период прошлого года. При этом для получения данных об объеме потребления за каждый месяц целого года проводится соответствующий перерасчет, учитывающий факторы, влияющие на объем потребления энергетического ресурса.

4.2. Заказчик обязан предоставлять Исполнителю сведения о потреблении энергетических ресурсов, а также о значениях факторов, влияющих на объем потребления энергетического ресурса, в течение 5 (пяти) календарных дней после окончания каждого месяца, начиная с первого месяца, в котором реализуется Перечень мероприятий, по форме Отчета о потреблении энергетических ресурсов, приведенного в Приложении №2 к настоящему Договору. По письменному требованию Исполнителя Заказчик обязан в течение 3 (трех) календарных дней предоставить Исполнителю первичные документы, подтверждающие объем потребления энергетических ресурсов.

Исполнитель вправе принимать участие в регулярном съеме показаний приборов учета потребления энергетических ресурсов, проводимых Заказчиком, а также инициировать проведение внеочередного съема показаний приборов учета, а Заказчик обязан предоставлять право Исполнителю участия в регулярном съеме показаний, а также организовать внеочередной съем показаний по требованию Исполнителю.

В случае, если у Заказчика установлена автоматизированная система контроля и учета энергопотребления (автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета энергетических ресурсов) Исполнителю должна быть предоставлена возможность использования указанной системы для постоянного контроля режима потребления.

По инициативе Исполнителя Заказчик обязан предоставить Исполнителю право опломбировать приборы учета энергетических ресурсов, а также установить дополнительные (контрольные) приборы учета энергетических ресурсов.

5. ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

5.1. Исполнителем в результате исполнения Договора должен обеспечиваться размер экономии энергетических ресурсов в натуральном выражении относительно общего объема потребления каждого вида энергетических ресурсов:

10 %  по тепловой энергии;

Процент экономии рассчитывается как процент от базового уровня потребления Заказчика в натуральном выражении.

5.2. Размер экономии, достигнутый в результате исполнения Договора, определяется как разница между объемом потребления энергетического ресурса за аналогичный период, равный 3 (трём) месяцам, года, предшествующего началу реализации Перечня мероприятий, и объемом потребления Заказчиком энергетического ресурса, определенным после реализации Исполнителем Перечня мероприятий и с учетом изменений факторов, оказывающих влияние на объемы потребления энергетических ресурсов, в соответствии с Порядком определения экономии энергетических ресурсов, являющимся Приложением №4 к настоящему Договору.

5.4. При определении размера экономии, достигнутой в результате исполнения Договора, в натуральном выражении объем потребления энергетического ресурса после реализации Исполнителем Перечня мероприятий рассчитывается за 3 (три) месяца (расчетный период).

5.5. При определении размера экономии, достигнутого в результате исполнения  Договора, учитываются факторы, влияющие на объем потребления энергетического ресурса (изменение режимов функционирования и (или) функционального назначения энергопотребляющих установок, изменение количества потребителей энергетических ресурсов, площади и объемов помещений, существенное изменение погодных условий - среднесуточной температуры наружного воздуха, среднесуточной температуры наружного воздуха в отопительный период, продолжительности отопительного периода).

При возникновении факторов, влияющих на объем потребления энергетического ресурса, любая из Сторон вправе сделать предложение другой Стороне о порядке учета таких факторов в соответствии с Порядком определения экономии энергетических ресурсов, являющимся Приложением №4 к настоящему  Договору. В случае, если одна из Сторон уклоняется от согласования порядка учета таких факторов, предложившая их Сторона вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением об определении порядка учета таких факторов при определении размера экономии.

5.8. Размер экономии, достигнутой в результате реализации Перечня мероприятий, определяется сторонами в течение 3 (трёх) месяцев (расчетного периода) после  завершения их реализации  и фиксируется в Акте об определении экономии энергетических ресурсов, составляемом по форме, приведенной в Приложении №3  к настоящему  Договору. В случае, если одна из Сторон уклоняется от определения размера экономии, такой размер определяется другой Стороной в одностороннем порядке. В случае возникновения спора по размеру экономии, достигнутой в результате реализации Перечня мероприятий, данный спор подлежит передаче на рассмотрение арбитражного суда.

В дальнейшем размер экономии определяется исходя из зафиксированных в акте или установленных в решении арбитражного суда величин. В случае, если по факту в течение периода действия Договора потребление энергетических ресурсов на Объектах отличается от параметров, зафиксированных в акте, Стороны проводят совместную проверку надлежащего функционирования оборудования, установленного Исполнителем. Заказчик обязан предоставлять Исполнителю доступ на Объекты для участия в проведении совместной проверки или самостоятельной проверки причин возникших отклонений в работе оборудования и совместного составления Акта проверки, который подписывается в течение 5 рабочих дней с даты составления. Если оборудование, установленное Исполнителем, работает в надлежащем порядке, или не работает в надлежащем порядке по причинам, не зависящим от Исполнителя, экономия считается достигнутой в размере, зафиксированном в акте, составленном после выполнения Перечня мероприятий, либо в решении арбитражного суда, а несоответствие объемов потребления энергетических ресурсов считается связанным с изменением режима потребления, ненадлежащей эксплуатацией оборудования или несоответствием режимов поставки энергетических ресурсов.

5.9. В случае, когда при определении размера экономии, достигнутого в результате исполнения Договора, осуществляемом на основе периодически составляемых актов, не были учтены в должном объеме факторы, влияющие на объем потребления энергетического ресурса (изменение режимов функционирования и (или) функционального назначения энергопотребляющих установок, изменение количества потребителей энергетических ресурсов, площади и объемов помещений, существенное изменение погодных условий - среднесуточной температуры наружного воздуха, среднесуточной температуры наружного воздуха в отопительный период, продолжительности отопительного периода), возможно осуществление соответствующего перерасчета Сторонами по итогам года с составлением акта в порядке, аналогичном п.п. 5.7., 5.8. настоящего  Договора.

6. ЦЕНА ДОГОВОРА И РАЗМЕРЫ ПЛАТЕЖЕЙ

6.1. Стоимость работ по настоящему договору определена сводным сметным расчетом являющимся неотъемлемым приложением к настоящему договору и составляет 28 495 410  руб. , в том числе НДС 4 346 757,46 руб.

6.2.  Выполнение по настоящему Договору работ и приобретение материалов направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов Заказчика в соответствии с п.п. 3.1. настоящего договора осуществляется на 50% от стоимости согласно п.п. 6.1. за счет собственных средств Исполнителя и на 50% от стоимости согласно п.п. 6.1. настоящего Договора за счет средств Заказчика.

6.2. Ежемесячный платеж после исполнения мероприятий п.п. 3.1. настоящего Договора определяется текущей стоимостью фактически сэкономленных энергоресурсов в соответствии с п. 5 настоящего договора.

7. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

7.1. Оплата выполняемых по настоящему Договору работ и приобретение материалов направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов Заказчиком производится в размере 50% от стоимости согласно п.п. 6.1 настоящего договора путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя Заказчиком по следующему графику:

7.1.1. 30% от ½ стоимости п.п.6.1. Настоящего договора в течении 5 рабочих дней с момента заключения настоящего договора;

7.1.2. 60% от ½ стоимости п.п.6.1. Настоящего договора в течении 5 рабочих дней с момента предъявления Исполнителем КС-3;

7.1.3.  10% от ½ стоимости п.п.6.1. Настоящего договора в течении 5 рабочих дней с момента сдачи Объекта в эксплуатацию.

7.2. Ежемесячные платежи от экономии энергоресурсов производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

7.3. В целях проведения расчетов Исполнитель, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет Заказчику акт об определении экономии энергетических ресурсов за отчетный  период, в том числе содержащий расчет фактической экономии энергетических ресурсов и расчет подлежащего уплате Исполнителю процента от такой экономии, определенной в соответствии с разделами 5 и 6 настоящего Договора, а также счет на оплату. Акт об определении экономии энергетических ресурсов заполняется по форме, предусмотренной Приложением №3 к настоящему  Договору с учетом Порядка учета факторов, влияющих на объем потребления энергетического ресурса (приложение №4 к настоящему Договору).

7.4. Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня поступления обязан рассмотреть и подписать Акт об определении экономии энергетических ресурсов. При наличии разногласий, Акт об определении экономии энергетических ресурсов подписывается Заказчиком в течение 1 рабочего дня после урегулирования разногласий.

7.5. После подписания Акта об определении экономии энергетических ресурсов Заказчик осуществляет расчеты с Исполнителем путем перечисления денежных средств на его расчетный счет (безналичная форма расчета).

Срок оплаты Заказчиком долей размера экономии по Договору составляет 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня окончания периода достижения доли размера экономии, за который осуществляются расчеты.

Окончательные расчеты по  Договору осуществляются Сторонами по факту достижения предусмотренного  Договором размера экономии в течение всего срока действия  Договора.

По истечении срока действия настоящего Договора проводится сверка по потребленным энергоресурсам за все расчетные периоды, составляется акт сверки с расчетом фактических показателей экономии энергоресурсов за весь период срока действия  Договора.

8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ

8.1. Заказчик при эксплуатации Объектов обязан обеспечить:

надлежащее содержание и обслуживание Объектов, в отношении которых осуществляются мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности, включенные в Перечень мероприятий, а также оборудования, установленного в ходе проведения указанных мероприятий;

обеспечение согласованных сторонами режимов и условий использования энергетических ресурсов в соответствии с приложением 1 или иными согласованными сторонами режимами и условиями;

осуществление допуска представителей Исполнителя на Объекты, в отношении которых осуществляются мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности, включенные в Перечень мероприятий.

8.2. В период эксплуатации Объектов после реализации мероприятий из Перечня мероприятий Исполнитель вправе осуществлять контроль за эксплуатацией нового оборудования путем проведения выездных осмотров оборудования.

9. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ОБОРУДОВАНИЕ

9.1. Оборудование, установленное Исполнителем у Заказчика в результате выполнения работ в ходе осуществления мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности, является собственностью Исполнителя в течение срока действия Договора. После ввода оборудования в эксплуатацию Заказчик обладает правом владения и пользования установленным оборудованием и несет в полной мере бремя содержания, риск случайной гибели или утраты и риск случайного повреждения имущества. Заказчик также несет риск случайной гибели или утраты и риск случайного повреждения оборудования, которое до его ввода в эксплуатацию находится на хранении на территории Объектов.

Неотделимые улучшения с момента их создания на Объектах принадлежат Заказчику.

9.2. По истечении срока действия Договора право собственности на оборудование, созданное или установленное на Объектах, переходит в собственность Заказчика дополнительной платы независимо от соотношения стоимости имущества (работ по его созданию, ремонту, реконструкции) с суммой, выплаченной по настоящему Договору Исполнителю экономии. Исполнитель обязан передать Заказчику указанное оборудование в исправном состоянии по акту приема-передачи оборудования.

9.3. В случае досрочного прекращения настоящего Договора по инициативе Заказчика Заказчик имеет преимущественное право выкупа оборудования по остаточной стоимости с учетом понесенных Исполнителем расходов на его приобретение, доставку, монтаж, а также амортизационных расходов и расходов на обслуживание кредитов, а также иных расходов по исполнению Договора.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ

10.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате по Договору Заказчик обязан уплатить Исполнителю неустойку в размере одной сотой действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательств Заказчиком, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока оплаты.

10.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств, предусмотренных пунктами 2.2.,2.3., 8.1. и 9.1. настоящего Договора, Заказчик обязан компенсировать Исполнителю причиненные таким нарушением убытки.

10.3. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств, предусмотренных абзацами 3 и 4 пункта 3.2. Исполнитель обязан компенсировать Заказчику причиненные таким нарушением убытки.

10.4. Уплата неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

11. РАССМОТРЕНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ

11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются путем переговоров с применением претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии устанавливается 15 (Пятнадцать) календарных дней с даты, следующей за днем ее вручения.

Претензия и отзыв на нее вручаются под расписку, либо почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

11.2. При не урегулировании споров и разногласий с  применением  претензионного порядка, такие споры подлежат рассмотрению Арбитражным судом.

12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

12.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с настоящим Договором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы). К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Сторон, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у Исполнителя необходимых денежных средств.

12.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору, причем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещения возможных убытков.

12.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору, обязана незамедлительно известить другую Сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств с приложением свидетельства, выданного соответствующим компетентным органом, подтверждающим наличие и продолжительность действия непреодолимой силы.

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

13.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его обеими Сторонами и действует по «___» июля 2022 г.

13.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от взятых на себя гарантийных обязательств по Договору, а также от ответственности за нарушение условий Договора.

13.3. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в судебном порядке в случаях:

- неоднократного (более трёх раз) нарушения Исполнителем сроков выполнения работ более чем на 15 рабочих дней;

- неоднократного  (более трёх раз) несоблюдения Исполнителем требований по качеству работ.

Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор в судебном порядке в случаях:

- неоднократного  (более трёх раз) нарушения Заказчиком сроков оплаты  Договора более чем на 15  рабочих дней;

- неоднократного  (более трёх раз) несоблюдения Заказчиком требований Исполнителя по предоставлению в соответствии с условиями настоящего Договора имеющейся у Заказчика информации или допуску Исполнителя на Объекты в случаях, когда это необходимо в соответствии с условиями настоящего  Договора.

14. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

14.1. Все приложения, подписанные Исполнителем и Заказчиком, являются неотъемлемой частью Договора. На момент заключения Договора к нему прилагаются:

Приложение №1 «Перечень и характеристики Объектов энергосервиса»;

Приложение №2 «Форма Отчета о потреблении энергетических ресурсов»;

Приложение №3 «Акт об определении экономии энергетических ресурсов»;

Приложение №4 «Порядок определения экономии энергетических ресурсов»;

Приложение №5 «Сведения об объеме потребления энергетических ресурсов до заключения Договора».

Приложение № 6 «Смета»

14.2. В случае изменения каких-либо сведений, указанных в статье 15 настоящего Договора, Стороны обязаны в течение одного рабочего дня со дня их изменения уведомить об этом друг друга. В случае несоблюдения настоящего условия, вся корреспонденция и все платежи, направленные и произведенные по действовавшим до изменения реквизитам, считаются совершенными надлежащим образом.

14.3. Настоящий  Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра  Договора идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр  Договора.

15. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Приложение №1

к  договору подряда

№ ___ от _________________

Техническое задание

Гарантийный срок 24 месяца

| N п/п | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |
| 1 | Разборка покрытий асфальтовых; 100 м2 покрытия _______________ НР 88%=110%*0,8 от ФОТ; (9375) СП 60%=70%*0,85 от ФОТ; (6392) | 3 |
| 2 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную; 1 т груза _______________ НР 0%=0%*0,8 от ФОТ) СП 0%=0%*0,85 от ФОТ | 36 |
| 3 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 3 км: класс груза 1, нормативное время пробега 0,439 час (мусора); 1 т _______________ НР 0%=0%*0,8 от ФОТ) СП 0%=0%*0,85 от ФОТ | 36 |
| 4 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2; 1000 м3 грунта _______________ НР 76%=95%*0,8 от ФОТ; (25848) СП 43%=50%*0,85 от ФОТ; (14624) | 3,1288 |
| 5 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2; 1000 м3 грунта _______________ НР 76%=95%*0,8 от ФОТ; (5584) СП 43%=50%*0,85 от ФОТ; (3159) | 0,40113 |
| 6 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 2; 100 м3 грунта _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 _______________ НР 64%=80%*0,8 от ФОТ; (108223) СП 38%=45%*0,85 от ФОТ; (64257) | 4,8135 |
| 7 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 2; 100 м3 грунта _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.189 Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 _______________ НР 64%=80%*0,8 от ФОТ; (4653) СП 38%=45%*0,85 от ФОТ; (2763) | 0,216 |
| 8 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 3 км: класс груза 1, нормативное время пробега 0,439 час (грунта); 1 т _______________ НР 0%=0%*0,8 от ФОТ) СП 0%=0%*0,85 от ФОТ | 641,81 |
| 9 | Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола до 36 см; 1 дерево _______________ НР 83%=104%*0,8 от ФОТ; (9827) СП 51%=60%*0,85 от ФОТ; (6038) | 10 |
| 10 | Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм мягких пород; 1 пень _______________ НР 83%=104%*0,8 от ФОТ; (3144) СП 51%=60%*0,85 от ФОТ; (1932) | 10 |
| 11 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб до 50 мм; 100 м трубопровода _______________ НР 86%=108%*0,8 от ФОТ; (4498) СП 58%=68%*0,85 от ФОТ; (3033) | 1,84 |
| 12 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб до 80 мм; 100 м трубопровода _______________ НР 86%=108%*0,8 от ФОТ; (21356) СП 58%=68%*0,85 от ФОТ; (14403) | 5,942 |
| 13 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб до 100 мм; 100 м трубопровода _______________ НР 86%=108%*0,8 от ФОТ; (15403) СП 58%=68%*0,85 от ФОТ; (10388) | 4,14 |
| 14 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб до 150 мм; 100 м трубопровода _______________ НР 86%=108%*0,8 от ФОТ; (42653) СП 58%=68%*0,85 от ФОТ; (28766) | 10,59 |
| 15 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб до 200 мм; 100 м трубопровода _______________ НР 86%=108%*0,8 от ФОТ; (17759) СП 58%=68%*0,85 от ФОТ; (11977) | 3,84 |
| 16 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб до 250 мм; 100 м трубопровода _______________ НР 86%=108%*0,8 от ФОТ; (34277) СП 58%=68%*0,85 от ФОТ; (23117) | 5,42 |
| 17 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Трубы металлические с применением автомобильных кранов; 1 т груза _______________ НР 0%=0%*0,8 от ФОТ) СП 0%=0%*0,85 от ФОТ | 63,93 |
| 18 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 3 км: класс груза 1, нормативное время пробега 0,439 час (труб); 1 т _______________ НР 0%=0%*0,8 от ФОТ) СП 0%=0%*0,85 от ФОТ | 63,93 |
| 19 | Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной; 100 м2 наружной площади разобранной изоляции _______________ НР 59%=74%*0,8 от ФОТ; (20839) СП 43%=50%*0,85 от ФОТ; (15188) | 16,83 |
| 20 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную; 1 т груза _______________ НР 0%=0%*0,8 от ФОТ) СП 0%=0%*0,85 от ФОТ | 7,56 |
| 21 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 3 км: класс груза 1, нормативное время пробега 0,439 час (мусора); 1 т _______________ НР 0%=0%*0,8 от ФОТ) СП 0%=0%*0,85 от ФОТ | 7,56 |
| 22 | Демонтаж задвижек диаметром до 50 мм; 1 задвижка _______________ НР 59%=74%*0,8 от ФОТ; (1644) СП 43%=50%*0,85 от ФОТ; (1198) | 40 |
| 23 | Демонтаж задвижек диаметром до 100 мм; 1 задвижка _______________ НР 59%=74%*0,8 от ФОТ; (2536) СП 43%=50%*0,85 от ФОТ; (1849) | 33 |
| 24 | Демонтаж задвижек диаметром до 150 мм; 1 задвижка _______________ НР 59%=74%*0,8 от ФОТ; (752) СП 43%=50%*0,85 от ФОТ; (548) | 6 |
| 25 | Демонтаж задвижек диаметром до 200 мм; 1 задвижка _______________ НР 59%=74%*0,8 от ФОТ; (827) СП 43%=50%*0,85 от ФОТ; (602) | 4 |
| 26 | Демонтаж задвижек диаметром до 300 мм; 1 задвижка _______________ НР 59%=74%*0,8 от ФОТ; (664) СП 43%=50%*0,85 от ФОТ; (484) | 2 |
| 27 | Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб до 300 мм; 1 компенсатор _______________ НР 86%=108%*0,8 от ФОТ; (6513) СП 58%=68%*0,85 от ФОТ; (4392) | 4 |
| 28 | Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб до 200 мм; 1 компенсатор _______________ НР 86%=108%*0,8 от ФОТ; (24541) СП 58%=68%*0,85 от ФОТ; (16551) | 22 |
| 29 | Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб до 100 мм; 1 компенсатор _______________ НР 86%=108%*0,8 от ФОТ; (18129) СП 58%=68%*0,85 от ФОТ; (12226) | 25 |
| 30 | Демонтаж чугунных люков; 1 люк _______________ НР 59%=74%*0,8 от ФОТ; (4185) СП 43%=50%*0,85 от ФОТ; (3050) | 30 |
| 31 | Разборка кирпичной кладки горловин, лотков и стен камер; 1 м3 кладки _______________ НР 59%=74%*0,8 от ФОТ; (1176) СП 43%=50%*0,85 от ФОТ; (857) | 3 |
| 32 | Разборка монолитных участков; 1 м3 _______________ НР 88%=110%*0,8 от ФОТ; (1027) СП 60%=70%*0,85 от ФОТ; (700) | 0,84 |
| 33 | Очистка непроходных каналов от сухого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м; 1 м3 ила, грязи _______________ НР 59%=74%*0,8 от ФОТ; (54363) СП 43%=50%*0,85 от ФОТ; (39621) | 257,87 |
| 34 | Очистка камер от сухого ила и грязи при наличии труб с отключенным теплоносителем; 1 м3 ила, грязи _______________ НР 59%=74%*0,8 от ФОТ; (2659) СП 43%=50%*0,85 от ФОТ; (1938) | 8,4 |
| 35 | Демонтаж неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона; 100 м3 бетонных и железобетонных конструкций _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 _______________ НР 104%=130%*0,8 от ФОТ; (1883) СП 72%=85%*0,85 от ФОТ; (1304) | 0,021 |
| Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  |
| Раздел 2. Сантехнические работы |  |  |
| 36 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 250 мм; 1 км трубопровода _______________ НР 104%=130%*0,8 от ФОТ; (132851) СП 76%=89%*0,85 от ФОТ; (97083) | 0,558 |
| 39 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 200 мм; 1 км трубопровода _______________ НР 104%=130%*0,8 от ФОТ; (79098) СП 76%=89%*0,85 от ФОТ; (57803) | 0,408 |
| 40 | Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 219 мм толщина стенки 7 мм; м | -408 |
| 41 | Трубы стальные 219х6-ППУ-ПЭ; м | 408 |
| 42 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 150 мм; 1 км трубопровода _______________ НР 104%=130%*0,8 от ФОТ; (153971) СП 76%=89%*0,85 от ФОТ; (112517) | 0,895 |
| 43 | Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 159 мм толщина стенки 5 мм; м | -895 |
| 45 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 125 мм; 1 км трубопровода _______________ НР 104%=130%*0,8 от ФОТ; (36536) СП 76%=89%*0,85 от ФОТ; (26700) | 0,228 |
| 46 | Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 133 мм толщина стенки 4 мм; м | -228 |
| 48 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 125 мм; 1 км трубопровода _______________ НР 104%=130%*0,8 от ФОТ; (13267) СП 76%=89%*0,85 от ФОТ; (9695) | 0,317 |
| 49 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 125 мм; 10 м | -31,7 |
| 50 | Трубы полипропиленовые Д 125мм; мп | 317 |
| 51 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм; 1 км трубопровода _______________ НР 104%=130%*0,8 от ФОТ; (16538) СП 76%=89%*0,85 от ФОТ; (12086) | 0,477 |
| 52 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм; 10 м | -47,7 |
| 53 | Трубы полипропиленовые Д 90мм; мп | 477 |
| 54 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм; 1 км трубопровода _______________ НР 104%=130%*0,8 от ФОТ; (1938) СП 76%=89%*0,85 от ФОТ; (1416) | 0,062 |
| 55 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм; 10 м | -6,2 |
| 57 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм; 1 км трубопровода _______________ НР 104%=130%*0,8 от ФОТ; (1371) СП 76%=89%*0,85 от ФОТ; (1002) | 0,046 |
| 58 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм; 10 м | 4,6 |
| 60 | Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб 125 мм; 1 компенсатор _______________ НР 104%=130%*0,8 от ФОТ; (2883) СП 76%=89%*0,85 от ФОТ; (2107) | 4 |
| 61 | Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб 80 мм; 1 компенсатор _______________ НР 104%=130%*0,8 от ФОТ; (2767) СП 76%=89%*0,85 от ФОТ; (2022) | 6 |
| 62 | Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб 70 мм; 1 компенсатор _______________ НР 104%=130%*0,8 от ФОТ; (867) СП 76%=89%*0,85 от ФОТ; (634) | 2 |
| 63 | Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб до 50 мм; 1 компенсатор _______________ НР 104%=130%*0,8 от ФОТ; (827) СП 76%=89%*0,85 от ФОТ; (604) | 2 |
| 80 | Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников; 10 фасонных частей _______________ НР 104%=130%*0,8 от ФОТ; (3607) СП 76%=89%*0,85 от ФОТ; (2636) | 2,2 |
| 81 | Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 90 мм; 10 шт. | -2,2 |
| 88 | Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов; 10 фасонных частей _______________ НР 104%=130%*0,8 от ФОТ; (10454) СП 76%=89%*0,85 от ФОТ; (7640) | 9,4 |
| 89 | Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 90х75 мм; 10 шт. | -9,4 |
| 90 | Отвод PPRС 90; шт | 4 |
| 91 | Переходы 125х90; шт | 2 |
| 92 | Переходы 90х63; шт | 4 |
| 93 | Муфты под фланцы 125; шт | 22 |
| 94 | Муфты под фланцы 90; шт | 40 |
| 95 | Муфты под фланцы 63; шт | 14 |
| 96 | Муфты под фланцы 50; шт | 8 |
| 97 | Фланцы стальные Ду 100; шт | 28 |
| 98 | Фланцы стальные Ду 80; шт | 32 |
| 99 | Фланцы стальные Ду 50; шт | 76 |
| 100 | Фланцы стальные Ду 40; шт | 29 |
| 101 | Фланцы стальные Ду 32; шт | 24 |
| 102 | Фланцы стальные Ду 25; шт | 20 |
| 103 | Фланцы стальные Ду 20; шт | 134 |
| 104 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 250 мм; 1 компл. задвижек или клапана _______________ НР 104%=130%*0,8 от ФОТ; (4100) СП 76%=89%*0,85 от ФОТ; (2996) | 2 |
| 105 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 250 мм; шт. | -2 |
| 106 | Кран шаровый NAVAL Ду 250 мм; шт | 2 |
| 107 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 200 мм; 1 компл. задвижек или клапана _______________ НР 104%=130%*0,8 от ФОТ; (5778) СП 76%=89%*0,85 от ФОТ; (4223) | 4 |
| 108 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 200 мм; шт. | -4 |
| 109 | Кран шаровый NAVAL Ду 200 мм; шт | 4 |
| 110 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 150 мм; 1 компл. задвижек или клапана _______________ НР 104%=130%*0,8 от ФОТ; (1991) СП 76%=89%*0,85 от ФОТ; (1455) | 2 |
| 111 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 150 мм; шт. | -2 |
| 112 | Кран шаровый NAVAL Ду 150 мм; шт | 2 |
| 113 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 100 мм; 1 компл. задвижек или клапана _______________ НР 104%=130%*0,8 от ФОТ; (11020) СП 76%=89%*0,85 от ФОТ; (8053) | 18 |
| 114 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 100 мм; шт. | -18 |
| 115 | Кран шаровый NAVAL Ду 125 мм; шт | 4 |
| 116 | Кран шаровый Ballomax Ду 100 мм; шт | 14 |
| 117 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 80 мм; 1 компл. задвижек или клапана _______________ НР 104%=130%*0,8 от ФОТ; (9105) СП 76%=89%*0,85 от ФОТ; (6654) | 16 |
| 118 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 80 мм; шт. | -16 |
| 119 | Кран шаровый Ballomax Ду 80 мм; шт | 16 |
| 120 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 50 мм; 1 компл. задвижек или клапана _______________ НР 104%=130%*0,8 от ФОТ; (55992) СП 76%=89%*0,85 от ФОТ; (40917) | 158 |
| 121 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 50 мм; шт. | -158 |
| 122 | Кран шаровый Ballomax Ду 50 мм; шт | 38 |
| 123 | Кран шаровый Ballomax Ду 40 мм; шт | 13 |
| 124 | Кран шаровый Ballomax Ду 32 мм; шт | 12 |
| 125 | Кран шаровый Ballomax Ду 25 мм; шт | 10 |
| 126 | Кран шаровый Ballomax Ду 20 мм; шт | 67 |
| 127 | Кран спускной Ду 15 мм; шт | 6 |
| 128 | Стыки в ППУ изоляции 250; шт | 34 |
| 129 | Стыки в ППУ изоляции 200; шт | 60 |
| 130 | Стыки в ППУ изоляции 150; шт | 34 |
| 131 | Стыки в ППУ изоляции 125; шт | 20 |
| Итого по разделу 2 Сантехнические работы |  |  |
| Раздел 3. Изоляционные работы |  |  |
| 132 | Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем; 1 м3 изоляции _______________ НР 80%=100%*0,8 от ФОТ; (2319) СП 60%=70%*0,85 от ФОТ; (1739) | 1,27 |
| 133 | Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем М-200, внутренний диаметр 76-108 мм; м3 | -1,27 |
| 134 | Скорлупа ППУ с покрытием стеклопластик 57/40; мп | 46 |
| 135 | Скорлупа ППУ с покрытием стеклопластик 76/40; мп | 62 |
| 136 | Скорлупа ППУ с покрытием стеклопластик 89/40; мп | 469 |
| 137 | Скорлупа ППУ с покрытием стеклопластик 114/40; мп | 317 |
| 138 | Скорлупа ППУ с покрытием стеклопластик 133/40; мп | 8 |
| 139 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем; 1 м3 изоляции _______________ НР 80%=100%*0,8 от ФОТ; (2910) СП 60%=70%*0,85 от ФОТ; (2182) | 2 |
| 140 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными; 100 м2 поверхности покрытия изоляции _______________ НР 80%=100%*0,8 от ФОТ; (3020) СП 60%=70%*0,85 от ФОТ; (2265) | 0,28 |
| Итого по разделу 3 Изоляционные работы |  |  |
| Раздел 4. Строительные работы |  |  |
| 141 | Кладка стен приямков и каналов; 1 м3 кладки _______________ НР 98%=122%*0,8 от ФОТ; (9950) СП 68%=80%*0,85 от ФОТ; (6904) | 12 |
| 142 | Устройство бетонных подушек под неподвижные опоры; 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле _______________ НР 84%=105%*0,8 от ФОТ; (1252) СП 55%=65%*0,85 от ФОТ; (820) | 0,021 |
| 143 | Устройство песчаной подготовки под полипропиленовые трубы; 1 м3 подстилающего слоя _______________ НР 98%=123%*0,8 от ФОТ; (28628) СП 64%=75%*0,85 от ФОТ; (18696) | 67,65 |
| 144 | Установка люка; 1 шт. _______________ НР 104%=130%*0,8 от ФОТ; (4670) СП 76%=89%*0,85 от ФОТ; (3412) | 30 |
| 145 | Люки чугунные тяжелый; шт. | -30 |
| 146 | Люк чугунный; шт | 15 |
| 147 | Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2; 100 шт. сборных конструкций _______________ НР 104%=130%*0,8 от ФОТ; (514779) СП 72%=85%*0,85 от ФОТ; (356386) | 19,1 |
| 148 | ПК; шт | 955 |
| 149 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Грунт растительного слоя (земля, перегной); 1 т груза _______________ НР 0%=0%*0,8 от ФОТ) СП 0%=0%*0,85 от ФОТ | 401,13 |
| 150 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 3 км: класс груза 1, нормативное время пробега 0,439 час (грунта); 1 т _______________ НР 0%=0%*0,8 от ФОТ) СП 0%=0%*0,85 от ФОТ | 401,13 |
| 151 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2; 1000 м3 грунта _______________ НР 76%=95%*0,8 от ФОТ; (4941) СП 43%=50%*0,85 от ФОТ; (2795) | 3,8764 |
| 152 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.); 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера _______________ НР 76%=95%*0,8 от ФОТ; (157) СП 43%=50%*0,85 от ФОТ; (89) | 2,8652 |
| 153 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2; 100 м3 уплотненного грунта _______________ НР 76%=95%*0,8 от ФОТ; (2101) СП 43%=50%*0,85 от ФОТ; (1189) | 1,5 |
| 154 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных; 1000 м2 основания _______________ НР 114%=142%*0,8 от ФОТ; (4530) СП 81%=95%*0,85 от ФОТ; (3219) | 0,3 |
| 155 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03; 1000 м2 основания _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3) _______________ НР 114%=142%*0,8 от ФОТ; (433) СП 81%=95%*0,85 от ФОТ; (308) | 0,3 |
| 156 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (в два слоя - 8 см); 1000 м2 покрытия _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) _______________ НР 114%=142%*0,8 от ФОТ; (5848) СП 81%=95%*0,85 от ФОТ; (4155) | 0,3 |
| Итого по разделу 4 Строительные работы |  |  |
| Раздел 5. Водопровод |  |  |
| 157 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм; 100 м трубопровода _______________ НР 102%=128%*0,8 от ФОТ; (20467) СП 71%=83%*0,85 от ФОТ; (14247) | 1,06 |
| 158 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм; 100 м трубопровода _______________ НР 102%=128%*0,8 от ФОТ; (30185) СП 71%=83%*0,85 от ФОТ; (21011) | 1,252 |
| 159 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм; 100 м трубопровода _______________ НР 102%=128%*0,8 от ФОТ; (2152) СП 71%=83%*0,85 от ФОТ; (1498) | 0,1 |
| 160 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм; 100 м трубопровода _______________ НР 102%=128%*0,8 от ФОТ; (8918) СП 71%=83%*0,85 от ФОТ; (6208) | 0,39 |
| 161 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм; 100 м трубопровода _______________ НР 102%=128%*0,8 от ФОТ; (4647) СП 71%=83%*0,85 от ФОТ; (3235) | 0,27 |
| 162 | Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем; 1 м3 изоляции _______________ НР 80%=100%*0,8 от ФОТ; (347) СП 60%=70%*0,85 от ФОТ; (260) | 0,19 |
| 163 | Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем М-200, внутренний диаметр 76-108 мм; м3 | -0,19 |
| 164 | Скорлупа ППУ с покрытием стеклопластик 48/30; мп | 66 |
| 165 | Скорлупа ППУ с покрытием стеклопластик 57/40; мп | 10 |
| 166 | Скорлупа ППУ с покрытием стеклопластик 76/40; мп | 126 |
| 167 | Скорлупа ППУ с покрытием стеклопластик 114/40; мп | 106 |
| 168 | Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов; 10 фасонных частей _______________ НР 104%=130%*0,8 от ФОТ; (5339) СП 76%=89%*0,85 от ФОТ; (3902) | 4,8 |
| 169 | Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 90х75 мм; 10 шт. | -4,8 |
| 170 | Отводы 90 Ду 110; шт | 8 |
| 171 | Отводы 90 Ду 75; шт | 4 |
| 172 | Отводы 90 Ду 40; шт | 4 |
| 173 | Переходник 50х40; шт | 2 |
| 174 | Муфты под фланцы 80; шт | 2 |
| 175 | Муфты под фланцы 50; шт | 4 |
| 176 | Муфты под фланцы 40; шт | 6 |
| 177 | Муфты под фланцы 32; шт | 6 |
| 178 | Муфты под фланцы 20; шт | 12 |
| 179 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 50 мм; 1 компл. задвижек или клапана _______________ НР 104%=130%*0,8 от ФОТ; (6378) СП 76%=89%*0,85 от ФОТ; (4661) | 18 |
| 180 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 50 мм; шт. | -18 |
| 181 | Кран шаровый Ballomax Ду 80 мм; шт | 1 |
| 182 | Кран шаровый Ballomax Ду 50 мм; шт | 2 |
| 183 | Кран шаровый Ballomax Ду 40 мм; шт | 3 |
| 184 | Кран шаровый Ballomax Ду 32 мм; шт | 3 |
| 185 | Кран шаровый Ballomax Ду 20 мм; шт | 6 |
| 186 | Фланцы стальные Ду 80; шт | 2 |
| 187 | Фланцы стальные Ду 50; шт | 4 |
| 188 | Фланцы стальные Ду 40; шт | 6 |
| 189 | Фланцы стальные Ду 32; шт | 6 |
| 190 | Фланцы стальные Ду 20; шт | 12 |
| 191 | Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб до 50 мм; 1 компенсатор _______________ НР 104%=130%*0,8 от ФОТ; (827) СП 76%=89%*0,85 от ФОТ; (604) | 2 |

Продолжение положения в дополнительных архивах